## Slide 1: Visite virtuelle de l’ENSICAEN
Projet 2A – 2013/2014 Bruyère Julien – Matteucci Victor

## Slide 2: Objectifs et contraintes
Le client
L’ENSICAEN ( Mr. Mahier )
Besoins du client
Visite virtuelle interactive de l’ENSICAEN
Objectifs
Produire des prototypes
Tendre vers première version finale
Contraintes développement
Logiciels gratuits
Utilisation Unity3D
Ré exploitable
Temps ( 5 mois )
Contraintes rendu
Ergonomique
Beau – réaliste
Portable ( PC et Web)

## Slide 3: Tâches à mener
Mettre en place un environnement de travail Recherche des logiciels et définition de la structure
Modélisation de l'intérieur du bâtiment RDC, 1er étage, 2e étage, 3e étage, 4e étage
Modélisation de l'extérieur du bâtiment Façade et aspect extérieur, environnement proche
Modélisation des objets Salle de classe type, entrée, espaces de vie étudiante,
salles particulières
Scripter les interactions Animations, mini-jeux in game, modes démo et quête, IA
des PNJ

## Slide 4: Organisation du projet
Inspiré des méthodes agiles
Réunion hebdomadaire
  Suivi client fort
  Compte rendu à l’issu de chaque réunion

## Slide 5: Planning prévisionnel et livrables logiciels
6 décembre
Salon de l’étudiant
Janvier; Février; Mars
Une version du logiciel par étage v2-3
Avril
02/04 - Version Bêta
Prototype V1
15/04 – Version stable
Phase d’analyse
Cahier des Charges
Déploiement des outils

## Slide 6: Ressources Humaines et budget
Intervenant | Compétence | Niveau | Nov | Dec | Jan | Fev | Mar | Avr | Total
Mahier Julien |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24
Bruyère Julien | Programmation | Etudiant ingénieur | 24 | 18 | 16 | 24 | 30 | 10 | 122
Matteucci Victor | Modélisation 3D | Etudiant ingénieur | 30 | 24 | 21 | 30 | 22 | 10 | 137
Total |  |  | 58 | 46 | 41 | 58 | 56 | 24 | 283
Unité de temps : heure
Budget
  Utilisation logiciels gratuits
  Logiciel payant
    Sketch-up : 50€ / licence
Ressources Humaines

## Slide 7: Analyse des risques du projet
Risque | Solutions envisagées | Coût
Incompatibilités de formats | Incompatibilités de formats Recherche de logiciels compatibles, installation de plugins | Faible
Réunion avec le client impossible | Poursuite du projet suivant le GANTT | Faible
Délai insuffisant avant une échéance | Présentation du prototype, modélisation d'un environnement de démonstration simplifié | Moyen
Problèmes graphiques (bugs, affichage de textures) | Modification des modèles problématiques, favorisée par développement modulaire | Moyen
Panne PC | Sauvegardes régulières sur supports externes, partage de fichiers | Moyen

## Slide 8: Matrice des risques

## Slide 9: Résultats à T+5 semaines
Visite virtuelle de l’ENSICAEN

## Slide 10: Cahier des charges et Choix des solutions
CDC Livré
Logiciels utilisés
Unity ( moteur jeu )
Maya ( modélisation 3D )
Sketch-up ( bâtiment )
Gimp ( textures )
Ressources
Plan du bâtiment
Textures photo réalistes
Script langage C# ( C sharp )

## Slide 11: Salon de l’étudiant
Prototype Livré et fonctionnel
Rez de chaussé Bâtiment A
+ Objets simples
+ 1 salle de cours

## Slide 12: Planning 1/2 – Schéma GANTT

## Slide 13: Planning 2/2 – Schéma GANTT

## Slide 14: Merci de votre attention
UNE DEMO ???