Visite 3D interactive de l’ENSICAEN
Projet 2A – 2014/2015
VANDROMME Pierre – LOUVAT Emilie

---
Plan
- Objectifs et contraintes
- Réponses apportées par l'équipe projet
- Livrables
- Organisation du projet
- Tâches à effectuer
- Planning prévisionnel
- Ressources humaines et budget
- Analyse des risques

---
Objectifs et contraintes
Objectifs et contraintes
Le client
L’ENSICAEN ( Mr. Mahier )
Objectifs
- Promotion de l' école
- Visite virtuelle interactive et attrayante de l’ENSICAEN
Contraintes développement
Logiciels gratuits
Nouveaux logiciels et	langages
Ré exploitable
Reprise d'un projet
Temps
Contraintes rendu
Ergonomique
Compromis entre fluidité et	réalité
Multiplateforme (web, pc,	android, ios, ubuntu)

---
Cahier des charges et Choix des solutions
Réponses apportées par l'équipe
Logiciels utilisés
Unity ( moteur jeu )
3Ds Max ( modélisation 3D )
Photoshop ( textures et images )
Ressources
Plans des bâtiments A et E
Textures photo réalistes
Scripts langage C#
Bootstrap
Tutoriels
Livrables
Site web responsive
Dernière version fonctionnelle	pour les forums et salons

---
Livrables
07/11/2014
12/12/2014
15/03/2014
01/04/2014
Site web
Démo version 1.0
Démo version 2.0
Démo version 3.0
Démo version 4.0
Site web responsive
Architecture de base
Kickoff
Implémentation d'interactions et de mini-jeux
Version multiplateforme
Visite dans les bâtiments finis
Optimisation et corrections des bugs

---
Organisation du projet
Organisation du projet
- Inspiré des méthodes agiles
- Réunion hebdomadaire
  - Suivi client fort
  - Compte rendu à l’issu de chaque réunion

---
Tâches à mener
Tâches à effectuer
- Mise en place des outils
  Recherche des logiciels et définition de la structure
- Modélisation des bâtiments
  - Architectures générales des bâtiments A et E
  - Objets communs (tables, chaises, … )
  - Objets complexes (façade, escaliers, … )
  - Mise en texture (carrelage, peinture, mur, … )
- Implémentation sur Unity
  - Interactions basiques (rigidité des composants, ouverture des portes)
  - Jeux (scripts de mini-jeux, démo)
  - Environnement (création du terrain, skybox, liens entre les bâtiments)
  - Multiplateforme (compilation pour pour android, ios, ubuntu, pc, web, scripts pour les interactions tactiles)
- Optimisation/correction
  Correction des différents bugs, recherche de fluidité et d'esthétique, son

---
Planning prévisionnel
Livrable 1
Livrable 2
Livrable 3

---
Ressources Humaines et budget
Ressources Humaines et budget
Ressources Humaines
Intervenant		Niveau	Nov	Dec	Jan	Fev	Mar	Avr	Total
Mahier Julien			4	4	4	4	4	4	24
Vandromme / Pierre		Etudiant ingénieur	24	24	24	24	24	24	144
Louvat Emilie		Etudiant ingénieur	24	24	24	24	24	24	144
Total			52	52	52	52	52	52	312
Unité de temps : heure
Budget
Utilisation logiciels gratuits ou sous version étudiante
Documentations et autres ressources gratuites

---
Analyse des risques du projet
Analyse des risques du projet
Risque	Solutions envisagées	Coût
Incompatibilités de formats	Incompatibilités de formats Recherche de logiciels compatibles, installation de plugins	Faible
Réunion avec le client impossible	Poursuite du projet suivant les comptes-rendus de réunion	Faible
Délai insuffisant avant une échéance	Présentation du prototype, modélisation d'un environnement de démonstration simplifié	Moyen
Problèmes graphiques (bugs, affichage de textures)	Modification des modèles problématiques, favorisée par développement modulaire	Moyen
Panne PC	Sauvegardes régulières sur supports externes, partage de fichiers (google drive, dropbox)	Moyen

---
Matrice des risques
Matrice des risques

---
Merci de votre attention
Retrouvez l'avancement du projet sur :
www.ecole.ensicaen.fr/~louvat/projet%20web/projet.html